**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации ведомственной целевой программы «Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Ялуторовске на 2011-2013г.» в 2011году.**

**Целью программы является развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни населения и обеспечение подготовки областных сборных команд по видам спорта**.

В сфере физической культуры и спорта отражены 3 задачи.

Задача 1: **Развитие массового спорта и общественного физкультурно – оздоровительного движения.**

Выполнение данной задачи решается проведением следующих мероприятий, обозначенных в программе:

* 1. **Текущий и капитальный ремонт объектов ведомственных учреждений.**

 В 2011 году на капитальный ремонт финансовых средств не выделялось, на текущий ремонт было затрачено 402 тысячи рублей.

Показателем результативности выполнения программы является: «Единовременная пропускная способность спортсооружений» - пропускная способность по уточненному плану 2011г. – 1756 человек в час, фактическое выполнение 1756 человек в час. ). По сравнению с 2010г. единовременная пропускная способность спортсооружений увеличилась на 476 человек в час. Это связано с введением в эксплуатацию нового спортивного комплекса «Атлант» в котором предусмотрены: универсальный игровой зал (баскетбольная, волейбольная, мини-футбольная площадки), зал атлетической гимнастики, кардиозал, зал бокса, зал спортивной акробатики, зал для занятий аэробикой. В 2011 году на территории общеобразовательной школы №3 смонтирован новый стандартный хоккейный корт. Общее количество хоккейных кортов составляет – 4. Увеличилось количество футбольных полей до 6 (на территории с/к «Атлант» построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием).

* 1. Организация комплексных городских физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий, подведение физкультурно – спортивных итогов, смотров – конкурсов и других мероприятий по формированию здорового образа жизни населения. Выполнение данной задачи решается проведением спартакиады учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, спартакиады дворовых команд, спартакиады среди предприятий и учреждений города Ялуторовска, спартакиада инвалидов. В 2011 году проведено 133 городских спортивно-массовых мероприятия с общим количеством участников 12625 человек ( 2010г.- 12600 человек).

Финансовые затраты по уточненному плану на 2011 год по данному пункту составили 307,0 тысяч рублей. Показателем результативности выполнения программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой. Согласно плана доля занимающихся от общего числа населения должна составить в 2011 году 26%, фактически этот показатель составил 26,4% от общего числа населения (9684 чел.), в 2010г.- 25,4 % (9593 чел), увеличение на 91 чел.

* 1. Приобретение спортивного инвентаря и другого оборудования для организации спортивных мероприятий.

На приобретение спортивного инвентаря израсходовано 1140 тысяч рублей. Приобретались мячи, коньки, спортивная форма для футболистов, волейболистов, хоккеистов. На содержание МАУ «Центр по спортивно – физкультурной работе» на 2011 год выделялось 18273 тысячи рублей, это коммунальные услуги, заработная плата, аренда льда, услуги связи, транспортные расходы. На содержание МАУ «ЯДЮСШ» выделялось 11494 тысячи рублей (коммунальные услуги, заработная плата, услуги связи, транспортные расходы, выполнение школьного календарного плана).

* 1. Организация 2-х городских дней здоровья с проведением мероприятий по месту жительства, в образовательных учреждениях.

 Финансовые затраты по на 2011 год составили 76 тысяч рублей. Показателем результативности выполнения программы является количество участников городских физкультурно – оздоровительных мероприятий, проведенных в рамках «Дня здоровья». Фактическое количество участников составило 7030 человек, что на 530 участников больше по сравнению с 2010 годом. Традиционно проводятся лыжные гонки, осеняя легкоатлетическая эстафета, в учебных заведениях «веселые старты».

1.6 Организация городских мероприятий по видам спорта с проведением по месту жительства.

В 2011 году были проведены: первенство города по волейболу, пляжному волейболу, шашкам, шахматам, лыжным гонкам, бильярду, боксу, турниры по футболу, мини-футболу.

Финансовые затраты составили 338 тыс.руб. Показателем результативности выполнения является доля населения, участвующего в спортивно – массовых мероприятиях от общей численности населения города, в 2011г. она составляет 19,2% , это на 1,4% больше показателей 2010 года.

* 1. Организация медицинского обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий.

 Финансовые затраты на организацию медицинского обеспечения, физкультурных и спортивных мероприятий в 2011 году составил 40 тысяч рублей. Медицинское обеспечение было организовано на всех проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, согласно заключенных договоров с отделением спортивной медицины областной больницы №23.

**Итого по задаче 1:** В 2011 году на развитие массового спорта и общественного физкультурно–оздоровительного движения было запланировано 32070 тысяч рублей. Фактическое выполнение 32070 тысяч рублей.

Задача 2**: Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений**.

2.1. Организация работы по участию в соревнованиях различного уровня сборных команд города по видам спорта.

Выполнение данной задачи решается участием сборных команд города в городских и областных спортивных соревнованиях, Чемпионатах Уральского, Сибирского Федерального округов. В 2011 году Ялуторовская хоккейная команда «Старт -96» завоевала 2 место во Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» среди малых городов в г. Можайске, 1 место в соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» , стала бронзовым призером Регионального турнира Уральского и Сибирского федеральных округов на призы клуба «Золотая шайба» г.Барнаул. Сборная мужская команда «Атлант» заняла второе место по волейболу в Чемпионате Тюменской области. Команда шахматистов заняла 1 место в областных соревнованиях на Кубок Главы города Ялуторовска, 1 место в областной Спартакиаде ветеранов. Ялуторовские акробаты достойно выступают на турнирах и первенствах Всероссийского уровня. В 2011г. норматив «Кандидат в мастера спорта» подтвердили 3 спортсменки по спортивной акробатике детской спортивной школы. Тренеру-преподавателю отделения спортивной акробатики присвоено звание «Заслуженный тренер России». Финансовые затраты составили 1108 тысяч рублей. Показателем результативности выполнения программы по этой задаче является количество участников соревнований и количество спортсменов высокого класса. В 2011г. количество участников соревнований составило 9426 человек, аналогично по сравнению с 2010 годом .

2.2. Организация городских спортивно – массовых мероприятий.

Согласно программы такими городскими мероприятиями являются спартакиады среди дворовых команд, среди летних площадок по месту жительства и лагерей дневного пребывания, олимпийский недельник, турниры по футболу и мини – футболу. На выполнение данных мероприятий в 2011 году было израсходовано 126 тысяч рублей. Показателем результативности выполнения является доля участников спортивно – массовых мероприятий от общей численности населения города, в 2011 году она составила 7,1% (2610 чел.), в 2010г. доля участников составляла 7% (2577 чел.). Рост составил 0,1% (33 чел.)

**Итого по задаче 2:**

 В 2011 году на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений было запланировано 1234 тысячи рублей, фактическое выполнение 1234 тысячи рублей.

Задача 3**: Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических , организационных и кадровых условий программной деятельности в сфере физической культуры и спорта.**

3.1 На проведение научно-практических конференций, методических семинаров, издание материалов по истории спорта, формированию здорового образа жизни, израсходовано 30 тысяч рублей. Проведено 7 запланированных мероприятий, это семинар по футболу, торжественная церемония «Спортивная элита», семинар-совещание «ЗОЖ», семинар судей по хоккею и др. Количество участников составило 270 человек.

**В целом в 2011 году** на достижение цели: Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни населения и обеспечение подготовки областных сборных команд по видам спорта было израсходовано 33334 тысячи рублей.

Председатель комитета

по физической культуре и спорту Е.А. Басов